## Basic Manual Gantt Chart
Proje Elemanı | Yapılan İş | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Süre (Gün)
Kaan Yılmaz | Veri Tabanının Oluşturulması | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 1
Atakan Yılmaz | Sınıfların Oluşturulması | 2017-12-17 | 2017-12-19 | 2
Atakan Yılmaz - Kaan Yılmaz | Veri Tabanının Bağlanması | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 1
Atakan Yılmaz | Arayüz Tasarımı | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 1
Atakan Yılmaz | İşlevsel Gereksinimlerin Kodlanması | 2017-12-19 | 2017-12-23 | 4
Kaan Yılmaz | Test Caseleri oluşturulması | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 1
Kaan Yılmaz | Raporun Hazırlanması | 2017-12-22 | 2017-12-24 | 2